## 보고서 작성법
구분 | 설명
1. 기능 분류 | 1) 대분류 = 중분류 기능들의 모임 2) 중분류 = 소분류 기능들의 모임 3) 소분류 = 구분할 수 있는 기능의 최소 단위 의미 [예] 1) 하나의 기능을 수행하기 위해 독립적으로 출력되는 화면 단위 2) 단축키 또는 마우스를 이용하여 팝업창으로 출력되는 리본 메뉴와 동일한 기능은 같은 기능으로 간주 3) 커맨드(cmd)로 동작하는 시스템은 하나의 cmd(명령어)를 하나의 기능으로 간주 4) 사용자 인터페이스(UI)가 없는 시스템은 독립적으로 동작하는 모듈을 하나의 기능으로 간주
2. 결함 심각도 | 1) 심각 ① Breakdown: 기능 수행 중 장애가 발생하여 전체 기능이 동작하지 않아 더 이상 어떤 기능도 수행할 수 없는 상태 ② 기능이 정상적으로 동작하지 않거나, 시스템(Hardware) 혹은 프로그램이 비정상적으로 종료되는 등 즉시 수정이 필요한 경우 2) 보통 시스템 운영에 문제가 없지만, 기능이 정확하게 동작하지 않거나 수행결과와 예상결과가 일치하지 않는 경우 3) 경미 시스템 운영이나 기능에 지장이 없지만, 기대 결과와 실제 결과가 일치하지 않는 경우(예, 표시 오류, 레이아웃 불일치 등) 4) 개선사항 결함은 아니지만 사용 편의를 증대하거나, 개선이 필요한 경우 ex) 화면 가독성, 버튼의 위치, 사용성이 떨어짐, 해당화면에 해당 버튼은 불필요 등
3. 결함 관련 이미지 | 1) 결함 이미지 No. = 캡처한 결함 이미지 번호 2) 결함 ID. = 테스트 케이스 번호 3) 이미지의 용량이 크거나, 개수가 많은경우 별도 첨부 가능. 단, 결함ID와 이미지 명을 일치시켜 구분이 가능하도록 작업.
1. 제품별로 정해진 Sheet를 사용 3. 결함 ID는 결함 1개당 1개씩 부여 ex) E-001. E-002, Error-001, E-code-001, EC-001 4. 결함 ID는 2개의 시트에서 다른 코드명 사용(제품별로 결함ID의 시작은 XX-001로 시작) ex)1번 시트에 E-000, 2번 시트에서 E-001 사용가능 5. 하나의 기능명에서 여러 개의 결함 발견가능 6. 테스트 절차는 이벤트 중심으로 상세히 동작 순서대로 기록 7. 예상결과는 정상적으로 동작하였을 시 기대되는 예상결과를 기재 8. 시험결과는 실제 제품을 실행하여 발생된 결과를 기재
★ 줄바꾸기 단축키 = ALT + ENTER
★ 표 크기 자유롭게 조정가능 ★ 표 양식 변경은 불가

## 제품1
VT partners (roundpic.io / vtapi.visitinc.kr / upload.visitinc.kr)
기본 정보 |  |  |  | 테스트 결과 |  |  |  | 결함 정보
No. | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 테스트 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 테스트 결과 (PASS/FAIL) | 결함 심각도 (심각/보통/경미(개선사항)) | 결함 ID.
1 | 업로드 | 데이터 무결성 | 배치 업로드 원자성 | [오류주입·상태전이] 1. 편집 모드에서 파노라마 여러 장 + 미지원 포맷(webp) 1장을 한 번에 다중선택 업로드 2. 업로드 결과·카테고리 목록 확인 | 미지원 1장만 거부되고 정상 파일은 개별 등록(부분 성공) | 같은 배치의 정상 파노라마까지 전량 등록 실패(데이터 손실). 실패 사유 안내 없이 빈 유령 카테고리만 잔존. 8종 통제실험(콘텐츠·용량·개수·순서 교란 제거)에서 거부파일 포함 시 재현율 100%. API상 정상 씬은 서버에 유지 → 클라이언트 배치 완료 핸들러 원인 시사 | FAIL | 심각 | E-018
2 | 보안(취약점) | 인가 기능 실패 | 미게시 콘텐츠 접근제어 | [오류주입(부정)·경험기반] 1. active=false(미게시) 스페이스에 씬 생성 2. 로그인 토큰 없이(비인증) GET /vt?VT=<7자리 hex> 호출 3. 시크릿탭에서 썸네일 URL 직접 열기 | 인가 기능이 동작하여 미인증 요청은 401 차단, 미게시 콘텐츠·썸네일 비노출 | 인가 기능이 동작하지 않아 HTTP 200으로 제목·씬·360타일 경로·원본 파일명 반환. 미게시 썸네일도 비로그인 노출(N-3 체인). 원본 타일 본체만 서명URL 403으로 보호 | FAIL | 심각 | A-01
3 | 업로드 | 업로드 처리 | 해상도 경계 | [경계값·A/B 통제] 1. 동일 2:1 유효 JPEG를 해상도만 바꿔 A/B 업로드(약 10771×5385 vs 7180×3590 vs 11968×5984) | 유효 규격이면 해상도와 무관하게 정상 등록 | 약 10771×5385는 jobId 발급 후 씬 미등록(기능 실패), 7180×3590·11968×5984는 통과. 해상도만 스왑해도 성패 반전(콘텐츠 무관). 실패 사유 안내 없음 | FAIL | 보통 | E-019
4 | 업로드 | 업로드 검증 | 최소 해상도 | [경계값] 1. 초소형(100×50) 이미지를 360 씬으로 업로드 2. 뷰어에서 렌더 확인 | 최소 해상도/비율 미달은 거부 또는 안내 | 초소형 씬이 그대로 통과되어 뷰어 완전 검은 화면. 최소 크기·비율 검증 부재, 안내·플레이스홀더 없음(기능 부정확) | FAIL | 보통 | E-009
5 | UI/기능 | 상태 동기화 | 업로드 후 갱신 | [상태전이] 1. 씬 업로드 성공 토스트 확인 2. 즉시 에디터 씬 목록 확인 3. 새로고침 후 재확인 | 업로드 완료 후 씬이 즉시 화면에 표시 | 업로드 성공 토스트에도 에디터가 "이미지 없음"으로 오표시, 새로고침해야 반영(상태 미동기화). 사용자가 중복 업로드할 소지 | FAIL | 보통 | E-012
6 | 업로드 | 업로드 안내 | 용량 상한 | [경계값] 1. 안내 문구 확인 2. 24MB, 30MB, 35MB 파노라마를 이진탐색으로 업로드 | 안내된 상한과 실제 처리 상한 일치 | 안내 "5MB까지"인데 실측 24MB 통과 / 35MB 거부. 상한 미정의·안내와 5배 이상 불일치(수행결과≠예상결과) | FAIL | 보통 | E-010
7 | 보안(취약점) | 인증 | 로그인 사용자 열거 | [결정표·오류주입] 1. 없는 계정 / 가입계정+틀린비번 각각 POST /user/login 2. 응답 코드·메시지 대조 | 실패는 401 + 계정 존재를 숨기는 단일 일반 메시지 | 없는 계정 → HTTP 201 {code:101,"id not exist"}, 가입계정+오답 → HTTP 201 {code:102,"pwd not compare"}. 코드로 계정 존재 여부 구분(사용자 열거) + 인증 실패를 2xx로 통보(부정확 동작) | FAIL | 보통 | A-02
8 | 보안(취약점) | 예외 처리 | 서버 500 | [경계값·오류주입] 1. 초장문 파일명(한글 100자+) 이미지 업로드 2. PUT /content에 불완전 body 전송 | 잘못된 입력은 4xx(400)로 안내 | POST /scene/autoNorth → 500, PUT /content → 500(생성 POST /content는 400 검증 존재 → 검증 비대칭). 서버가 비정상 응답(500). 스택 미노출은 양호 | FAIL | 보통 | A-03
9 | 보안(취약점) | 보안 설정 | 응답 헤더·토큰 | [보안 테스트] 1. roundpic.io / vtapi 응답 헤더 확인 2. 로그인 후 localStorage 확인 | CSP·X-Frame-Options·HSTS 등 표준 보안 헤더 존재, 토큰 안전 저장 | 보안 헤더 6종(CSP·X-Frame-Options·HSTS·X-Content-Type-Options·Referrer-Policy·Permissions-Policy) 전무 + x-powered-by:Express 노출. accessToken·refreshToken localStorage 평문 → XSS 시 세션 탈취 표면 확대 | FAIL | 보통 | A-04
10 | 업로드 | 포맷 검증 | 매직바이트 우회 | [오류주입(위장)] 1. 실제 webp 바이트를 .jpg + Content-Type image/jpeg로 위장 업로드 | 실제 콘텐츠(매직바이트) 기반 포맷 검증 | 게이트가 확장자/MIME만 신뢰 → 위장 파일 202 통과(jobId 발급). 진짜 webp(code203)와 대비. 저장소 비인증 403이라 즉시 실행 표면은 제한적 | FAIL | 경미 | N-2
11 | 업로드 | 상태코드 정합성 | 거부 통보 | [동등분할] 1. webp/bmp 업로드 시 HTTP 상태·코드 확인 | 거부는 4xx 또는 적절한 코드로 통보 | 업로드 거부(code203)를 HTTP 202로 통보(webp/bmp). 성공/거부가 같은 상태코드 → 시맨틱 불일치 | FAIL | 경미 | A-05
12 | 업로드 | 실패 통보 | 무효파일 폐기 | [오류주입] 1. 0바이트·손상 파일 업로드 후 비동기 처리 결과 확인 | 무효 파일은 실패 사유 통보 | 게이트 202 수락 후 무효 파일을 비동기 단계에서 조용히 폐기(에러 통보 부재) | FAIL | 경미 | A-06
13 | 업로드 | 포맷 정책 | gif 처리 | [동등분할] 1. gif 업로드 후 게이트·비동기 결과 확인 | 지원/미지원 정책 일관 | gif가 게이트 202 수락되나 비동기 단계에서 거부(게이트-처리 불일치) | FAIL | 경미 | A-07
14 | 업로드 | 포맷 정책 | accept 불일치 | [동등분할] 1. 업로드 input의 accept 값과 실제 처리 포맷 대조 | accept와 실제 처리 정책 일치 | accept="image/*"인데 실제는 JPEG/PNG만 처리(webp 거부, gif 게이트 통과 후 거부). affordance-처리 불일치 | FAIL | 경미 | E-020
15 | 보안(취약점) | 입력검증 | 서버측 새니타이즈 | [오류주입(XSS)] 1. 회사명에 <b>·<svg onload> 삽입 저장 2. 대시보드에서 렌더 확인 | 특수문자 이스케이프/새니타이즈 | 서버가 미이스케이프 원문 저장. 단 Angular 렌더가 자동 이스케이프하여 실행 방어됨 → 저장형 XSS 아님으로 하향. 공개 뷰어가 innerHTML 계열이면 재평가 필요 | FAIL | 경미 | N-1
16 | 입력검증 | 형식 검증 | URL | [동등분할] 1. 스페이스 홍보링크(website)에 URL 아닌 문자열 입력·저장 | URL 형식 검증·거부 | "not_a_valid_url_링크" 같은 비-URL 문자열이 그대로 저장됨 | FAIL | 경미 | A-08
17 | 입력검증 | 형식 검증 | 이메일 | [동등분할] 1. 회사 수정에서 이메일에 @ 없는 문자열 입력·저장 | 이메일 형식 검증·거부 | @ 없는 'invalidemail'이 200으로 저장됨(형식 검증 부재). 테스트 후 원복 완료 | FAIL | 경미 | E-022
18 | 입력검증 | 경계값 | 페이지 | [경계값] 1. page=-1 / page=0 / page=abc로 목록 조회 | 잘못된 페이지는 400 검증 | page=-1 → code999, page=0 경계 모호(page=abc는 400 정상). 음수/경계 검증 미흡 | FAIL | 경미 | A-10
19 | 데이터 정합성 | 기본값 | welcomeMessage | [오류주입] 1. welcomeMessage 미입력 스페이스의 저장값 확인 | 빈 값 또는 기본 문구 | 리터럴 문자열 "undefined"가 영속화(스페이스 3개 전부). 프론트 undefined→문자열 강제변환 저장 추정 | FAIL | 경미 | A-09
20 | 보안(취약점) | 정보노출 | 썸네일 노출 | [보안 테스트] 1. 시크릿탭(비로그인)에서 미게시 스페이스 썸네일 URL 직접 열기 | 미게시 콘텐츠 썸네일은 인증 필요 | 미게시(토글 OFF) 썸네일(thumbSquare 240×240)이 비로그인으로 로드됨(A-01 확장). 원본 타일은 403 보호 | FAIL | 경미 | N-3
21 | 보안(취약점) | 보안 설정 | CORS | [보안 테스트] 1. API 응답 CORS 헤더 확인 | 명시적 오리진 화이트리스트 | Access-Control-Allow-Origin: *(와일드카드). Credentials 없어 즉각 세션탈취는 완화되나 화이트리스트 권장 | FAIL | 경미 | N-4
22 | 보안(취약점) | 보안 설정 | 토큰 저장 | [보안 테스트] 1. 로그인 후 localStorage 확인 | 리프레시 토큰 안전 저장(httpOnly 등) | refreshToken localStorage 평문 저장(A-04 확장). 장기 세션 탈취 표면 확대 | FAIL | 경미 | N-5
23 | 보안(취약점) | 정보노출 | 응답 정보 | [보안 테스트] 1. 응답 헤더·로그인 오류 메시지 확인 | 내부 스택/정책 최소 노출 | x-powered-by: Express 노출 + 로그인 오류가 비밀번호 정책(6~20자)까지 노출 | FAIL | 경미 | A-11
24 | 보안(취약점) | 정보노출 | 파일명 노출 | [탐색적] 1. 뷰어/에디터 헤더·탭 제목 확인 | 내부 식별자만 표기 | 헤더·탭에 원본 파일명(예: X3_F-1(2).jpg) 노출 → 촬영장비·세트·순서 유추 프라이버시(A-01 교차) | FAIL | 경미 | E-014
25 | UI/UX | 표기 일관성 | 토스트 문구 | [탐색적] 1. 스페이스 등록/삭제, 핫스팟 등록 토스트 비교 | 일관된 띄어쓰기 규칙 | 스페이스="등록 되었습니다"(띄움) vs 핫스팟="등록되었습니다"(붙임). 토스트 띄어쓰기 규칙 불일치 | FAIL | 경미 | E-002
26 | UI/UX | 도움말 정합성 | 핫스팟 종류 | [탐색적] 1. 핫스팟 도움말과 실제 우클릭 메뉴 비교 | 도움말 종류 수·명칭 일치 | 도움말 4종(정보·이미지·영상·링크) vs 실제 5종(공지사항·이미지·비디오·링크·예약). 개수·명칭 불일치 | FAIL | 경미 | E-003
27 | UI/UX | 업로드 안내 | 규격 안내 | [탐색적] 1. 개발사 제공 파노라마 업로드 시도 | 업로드 성공 또는 권장 규격 안내 | 제공 파노라마 업로드가 막히고 권장 규격 안내도 없음 | FAIL | 경미 | E-004
28 | UI/UX | 자동 명명 | 카테고리 규칙 | [탐색적] 1. F/H 스페이스의 자동생성 카테고리명 확인 | 일관된 자동명명 규칙 | F스페이스=파일 접두사, H스페이스=스페이스명으로 자동명명 규칙 불일치 | FAIL | 경미 | E-005
29 | UI/UX | 입력 검증 안내 | 예약 핫스팟 | [결정표] 1. 예약 핫스팟에서 구역 미선택 상태로 저장 클릭 | 필수값 검증·안내 | 무반응(에러·모달닫힘·저장 전부 없음). 저장 실패 이유를 알 수 없음. 단독세션 재검증에서도 재현 | FAIL | 경미 | E-013
30 | UI/UX | 잔여물 처리 | 유령 카테고리 | [상태전이] 1. 배치 업로드 실패 후 카테고리 목록 확인 | 실패 시 잔여물 없음 | 배치 실패 시 씬 없는 빈 유령 카테고리가 생성·잔존(E-018 동반) | FAIL | 경미 | E-011
31 | UI/UX | 견고성 | 콘솔 에러 | [탐색적] 1. 빈 에디터/씬 렌더 시 콘솔 확인 | 콘솔 에러 없음 | getVisibleChildId에서 'Cannot read properties of null' TypeError 반복 발생 | FAIL | 경미 | E-015
32 | UI/UX | 렌더 지연 | 대표 씬 삭제 | [상태전이] 1. 대표 씬 삭제 후 다음 씬 진입 | 즉시 정상 렌더 | 삭제 직후 다음 씬 검은화면, 상호작용 시 복구(렌더 지연·로딩표시 부재) | FAIL | 경미 | E-016
33 | UI/UX | 성능 | 목록 로딩 | [탐색적] 1. 회사 목록 로딩 관찰 | 정상 렌더 | 회사 목록 로딩 중 렌더러 프리즈 2회(수초 후 복구) | FAIL | 경미 | E-017
34 | UI/UX | 현지화 | 핫스팟 삭제 UI | [탐색적] 1. 핫스팟 삭제 다이얼로그·토스트 확인 | 앱 전체 한글과 일관 | 핫스팟 삭제만 영문("Delete this hotspot"/"Delete successfully.") → 현지화·표기 일관성 결함 | FAIL | 경미 | E-023
35 | UI/UX | 안정성 | 배치 렌더 | [탐색적] 1. 배치 업로드 반복 수행 | 정상 렌더 | 초기 1회 white screen 크래시 목격, 이후 33회+ 재시도에도 미재현 → 심각에서 경미로 하향(간헐·재현불가) | FAIL | 경미 | E-008
36 | UI/UX | UX | dirty-check | [상태전이] 1. 스페이스 수정 모달에서 값 변경 없이 취소 | 변경 없으면 경고 없이 닫힘 | 변경 없이 취소해도 "작성 중 내용 삭제" 경고(dirty-check 부재). 가짜 경고 반복이 진짜 경고를 무력화 | PASS | 개선사항 | E-001
37 | UI/UX | UX | 폼 검증·편집 | [탐색적] 1. 로그인 폼 required 확인 2. 핫스팟 수정 시도 | HTML required + 핫스팟 편집 가능 | 로그인 폼 required 부재(서버 400 방어됨). 핫스팟 수정 불가(삭제 후 재생성 강제) → 고아 핫스팟 위험 | PASS | 개선사항 | A-12
38 | 로그인/인증 | 로그인 | 정상 로그인 | [경험기반] 1. 정상 ID/PW 입력 후 로그인 | 정상 로그인 처리·토큰 발급 | 정상 로그인 성공, accessToken/refreshToken 발급 확인 | PASS | -
39 | 로그인/인증 | 로그아웃 | 세션 종료 | [상태전이] 1. 로그아웃 후 동일 토큰으로 API 재호출 | 로그아웃 시 토큰 무효화 | 로그아웃 후 동일 토큰 401(서버측 무효화). 토큰 opaque(JWT 아님) | PASS | -
40 | 보안(취약점) | 인가(IDOR) | 수평 권한 | [경계값·부정] 1. Authorization 토큰으로 미소속 cmpnId(1·2·50·99·150·200·300) 조회 | 미소속 회사 접근 차단 | 미소속 전부 code103 차단, 소속(100·101)만 데이터. 인접 ID 차단으로 순차 IDOR 반증 | PASS | -
41 | 보안(취약점) | 주입 | SQL/NoSQL | [오류주입] 1. ' OR 1=1, {$ne:null}, 배열/객체 주입 시도 | 주입 방어 | SQL/NoSQL 페이로드 방어(파라미터 검증), 타입 혼동(배열/객체) → 400 | PASS | -
42 | 입력검증 | 서버측 검증 | 생성/경계 | [동등분할·경계값] 1. 빈값/형식오류/좌표·수치/회사명 길이 초과 입력 | 서버측 검증(400) | POST /content 생성 검증(400), 좌표/수치 검증(400), 회사명 길이 상한(400), 로그인 빈값 → 400 | PASS | -
43 | 업로드 | 업로드 검증 | 위험파일 거부 | [오류주입] 1. SVG·path traversal 파일명·손상 파일 업로드 | 위험 파일 거부 | SVG 거부, path traversal 파일명은 basename만 사용, 나쁜 파일 최종 거부, 타일 본체 스토리지 비인증 403 | PASS | -
44 | 스페이스/VT | 스페이스 관리 | 생성·삭제 | [상태전이] 1. 스페이스 생성 후 삭제 2. 목록·토스트 확인 | 생성·삭제 정상 반영 | 스페이스 생성·삭제 정상 동작, 삭제 토스트 정상(잔존 없음 확인) | PASS | -
45 | 스페이스/VT | 공유 | 링크 복사 | [경험기반] 1. 공유 버튼 클릭 | 공유 링크 복사·안내 | "주소가 복사되었습니다" 토스트 정상 표시(정상 동작) | PASS | -
46 | 핫스팟 | 핫스팟 생성 | 4종 생성 | [탐색적] 1. 공지·이미지·비디오·링크 핫스팟 각각 생성 | 각 유형 정상 생성 | 공지·이미지·비디오·링크 핫스팟 생성 정상 동작(이미지 핫스팟 업로드 안내 20MB·jpg/png/gif 명확) | PASS | -
47 | 회사 | 회사 관리 | 정보 수정 | [상태전이] 1. 회사 정보 수정 후 저장 | 수정 정상 반영 | 회사 정보 수정 정상 반영("수정이 완료 되었습니다"). 이메일 형식검증만 결함(E-022) | PASS | -
48 | 스페이스/VT | 노출 제어 | active 토글 | [상태전이] 1. 스페이스 active 토글 ON/OFF | 게시 상태 반영 | active 토글 동작 확인(테스트 스페이스는 비노출 OFF 유지) | PASS | -

## 제품1_관련이미지
이미지 No | 결함 ID | 이미지
1 | E-018 | recon/40_after_uploads.png
2 | A-01 | recon/21_company_inside.png
3 | N-3 | recon/N3_thumbnail.png
4 | E-019 | recon/50_async_final.png
5 | E-009 | recon/51_async_final2.png
6 | E-009 | recon/v3shots/square.png
7 | E-009 | recon/v3shots/vertical.png
8 | E-019 | recon/v3shots/normal.png
9 | E-012 | recon/30_editor.png
10 | A-02 | recon/03_login.png
11 | A-11 | recon/04_empty_login.png
12 | A-04 | recon/01_home.png
13 | E-015 | recon/05_bad_route.png
14 | E-016 | recon/60_diag_editor.png
15 | E-014 | recon/70_aside_editor.png
16 | E-017 | recon/20_company_list.png
17 | 로그인 PASS | recon/11_after_login.png
18 | 커버리지 | recon/02_main.png