## 보고서 작성법
구분 | 설명
1. 기능 분류 | 1) 대분류 = 중분류 기능들의 모임 2) 중분류 = 소분류 기능들의 모임 3) 소분류 = 구분할 수 있는 기능의 최소 단위 의미 [예] 1) 하나의 기능을 수행하기 위해 독립적으로 출력되는 화면 단위 2) 단축키 또는 마우스를 이용하여 팝업창으로 출력되는 리본 메뉴와 동일한 기능은 같은 기능으로 간주 3) 커맨드(cmd)로 동작하는 시스템은 하나의 cmd(명령어)를 하나의 기능으로 간주 4) 사용자 인터페이스(UI)가 없는 시스템은 독립적으로 동작하는 모듈을 하나의 기능으로 간주
2. 결함 심각도 | 1) 심각 ① Breakdown: 기능 수행 중 장애가 발생하여 전체 기능이 동작하지 않아 더 이상 어떤 기능도 수행할 수 없는 상태 ② 기능이 정상적으로 동작하지 않거나, 시스템(Hardware) 혹은 프로그램이 비정상적으로 종료되는 등 즉시 수정이 필요한 경우 2) 보통 시스템 운영에 문제가 없지만, 기능이 정확하게 동작하지 않거나 수행결과와 예상결과가 일치하지 않는 경우 3) 경미 시스템 운영이나 기능에 지장이 없지만, 기대 결과와 실제 결과가 일치하지 않는 경우(예, 표시 오류, 레이아웃 불일치 등) 4) 개선사항 결함은 아니지만 사용 편의를 증대하거나, 개선이 필요한 경우 ex) 화면 가독성, 버튼의 위치, 사용성이 떨어짐, 해당화면에 해당 버튼은 불필요 등
3. 결함 관련 이미지 | 1) 결함 이미지 No. = 캡처한 결함 이미지 번호 2) 결함 ID. = 테스트 케이스 번호 3) 이미지의 용량이 크거나, 개수가 많은경우 별도 첨부 가능. 단, 결함ID와 이미지 명을 일치시켜 구분이 가능하도록 작업.
1. 제품별로 정해진 Sheet를 사용 3. 결함 ID는 결함 1개당 1개씩 부여 ex) E-001. E-002, Error-001, E-code-001, EC-001 4. 결함 ID는 2개의 시트에서 다른 코드명 사용(제품별로 결함ID의 시작은 XX-001로 시작) ex)1번 시트에 E-000, 2번 시트에서 E-001 사용가능 5. 하나의 기능명에서 여러 개의 결함 발견가능 6. 테스트 절차는 이벤트 중심으로 상세히 동작 순서대로 기록 7. 예상결과는 정상적으로 동작하였을 시 기대되는 예상결과를 기재 8. 시험결과는 실제 제품을 실행하여 발생된 결과를 기재
★ 줄바꾸기 단축키 = ALT + ENTER
★ 표 크기 자유롭게 조정가능 ★ 표 양식 변경은 불가

## 제품1
제품명 1
기본 정보 |  |  |  | 테스트 결과 |  |  |  | 결함 정보
No. | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 테스트 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 테스트 결과 (PASS/FAIL) | 결함 심각도 (심각/보통/경미(개선사항)) | 결함 ID.
1 | 계정/인증 | 로그인 | 로그인 | 1. roundpic.io/#/login 접속 2. 이메일/비밀번호 입력 후 로그인 | 정상 계정으로 로그인되어 회사 관리 화면으로 이동 | 정상 로그인, 회사 관리로 이동함 | PASS | -
2 | 계정/인증 | 내 정보 | 프로필 조회 | 1. 상단 [내 정보] 클릭 | 이름/전화번호/이메일/비밀번호/소속회사 표시 | 정상 표시 | PASS | -
3 | 계정/인증 | 플랜 | 플랜 조회 | 1. 상단 [플랜] 클릭 | 요금제 목록·현재 사용중 플랜 표시 | 스타터(사용중) 등 4개 표시 | PASS | -
4 | 회사 | 회사 관리 | 회사 등록 | 1. 회사 관리 > [회사 등록] 2. 회사명/이메일/대표자명 입력 > 저장 | 필수값 입력 시 회사 생성 | SW테스트_회사01 생성(멤버1) | PASS | -
5 | 회사 | 회사 관리 | 다중 회사 등록 | 1. 회사를 2개 등록 | 여러 회사 생성·목록 표시(최대 10개 제한) | 회사 2개 정상 생성(2/10) | PASS | -
6 | 스페이스 | 스페이스 관리 | 스페이스 등록 | 1. 회사 진입 > [스페이스 등록] > 스페이스명 입력 > 저장 | 스페이스 생성·목록 표시 | 정상 생성 | PASS | -
7 | 스페이스 | 스페이스 관리 | 특수문자 이름 | 1. 스페이스명에 '&' 등 특수문자 입력 후 저장 | 특수문자 포함 이름 정상 저장 | 'H동 회의실&구역' 정상 저장 | PASS | -
8 | 스페이스 | 스페이스 관리 | 스페이스 수정 취소 | 1. 스페이스 [수정] > 값 변경 없이 [취소] 클릭 | 변경 없으므로 확인 없이 즉시 닫힘 | '취소시 작성 중인 내용이 삭제됩니다' 경고 팝업 노출 | FAIL | 개선사항 | E-001
9 | 스페이스 | 스페이스 관리 | 등록 완료 안내문구 | 1. 스페이스 등록 완료 시 토스트 확인 | '스페이스가 등록되었습니다' 표기 | '스페이스가 등록 되었습니다'로 띄어쓰기 오류(핫스팟 토스트와 불일치) | FAIL | 경미 | E-002
10 | 스페이스 | 스페이스 관리 | 등록 폼 초기화 | 1. 스페이스 등록 후 [스페이스 등록] 다시 열기 | 새 폼은 빈 상태로 초기화 | D3 단독세션 재검증 시 취소/재오픈 모두 정상 초기화 확인(D1 대비 수정됨) | PASS | -
11 | 스페이스 | 스페이스 관리 | 에딧모드 진입 | 1. 스페이스 카드 본문 클릭 | 360 에디터 진입 | 정상 진입 | PASS | -
12 | 360이미지 | 업로드 | 정상 업로드 | 1. 에딧모드 > 업로드 > 정상 2:1 파노라마(≤5MB) 선택 | 이미지가 씬으로 등록·360 렌더 | 정상 등록·렌더 | PASS | -
13 | 360이미지 | 업로드 | 다중 업로드 | 1. 여러 장 동시 선택 업로드 | 모든 이미지가 씬으로 등록 | 정상 등록(멀티씬) | PASS | -
14 | 360이미지 | 뷰어 | 360 회전/줌 | 1. 씬에서 드래그/휠 | 파노라마가 부드럽게 회전/줌 | 정상 회전 | PASS | -
15 | 360이미지 | 업로드 | 깨진 파일 거부 | 1. 0바이트/손상/텍스트위장(.jpg) 업로드 | 오류 안내와 함께 업로드 거부 | '업로드 실패' 메시지로 정상 거부 | PASS | -
16 | 360이미지 | 업로드 | 초소형 이미지 검증 | 1. 100x50 초소형(비파노라마) 이미지 업로드 | 최소 해상도/비율 미달로 거부 또는 안내 | 씬으로 통과되어 뷰어가 완전 검은 화면(안내·플레이스홀더 없음) | FAIL | 보통 | E-009
17 | 360이미지 | 업로드 | 용량 상한 안내 불일치 | 1. 24MB(25MB.jpg/30MB.jpg) 업로드 2. 35MB 원본 업로드 3. 안내 문구 확인 | 실제 허용 상한과 안내 문구가 일치 | 24MB는 통과, 35MB는 거부(상한 24~35MB)인데 안내는 '5MB까지'로 표시 → 안내와 실제 상한이 5배+ 불일치 | FAIL | 보통 | E-010
18 | 360이미지 | 업로드 | 제공자산/상한 안내 | 1. 개발사 제공 파노라마(34~37MB) 업로드 | 제공 자산이 그대로 업로드 가능하거나 규격 안내 제공 | 5MB 상한에 막히고 권장 규격 안내 없음 | FAIL | 경미 | E-004
19 | 360이미지 | 업로드 | 배치 업로드 안정성 | 1. 변형 이미지 여러 장 배치 업로드 | 정상 처리 또는 개별 오류 안내, 화면 유지 | 초기 1회 white screen 크래시 목격. D3 배치 업로드 33회+ 재시도에도 미재현(재현조건 미확정). ※배치에 미지원 포맷 포함 시 데이터 손실은 E-018로 별도 확정 | FAIL | 경미(간헐·재현불가) | E-008
20 | 360이미지 | 업로드 | 업로드 후 상태반영 | 1. 이미지 업로드 직후 에디터 확인 | 업로드된 씬이 즉시 목록·뷰에 반영 | '이미지 없음' 빈 상태로 잘못 표시, 새로고침해야 반영 | FAIL | 보통 | E-012
21 | 씬 | 씬 관리 | 씬 목록/카테고리 | 1. 여러 씬 업로드 후 사이드바 확인 | 씬 목록·카테고리 탭 정상 표시 | 정상 표시(파일명 접두사로 자동 그룹) | PASS | -
22 | 씬 | 씬 관리 | 씬 타이틀 변경 | 1. 씬 [수정](연필) > 타이틀 변경 > 확인 | 씬 이름 변경 반영 | 정상 변경 | PASS | -
23 | 씬 | 씬 관리 | 카테고리 명명 일관성 | 1. 서로 다른 접두사 파일을 한 스페이스에 업로드 | 일관된 규칙으로 카테고리 명명 | F는 접두사명, H는 스페이스명으로 폴백 → 명명 불일치 | FAIL | 경미 | E-005
24 | 씬 | 씬 관리 | 빈 카테고리 생성 | 1. 변형 이미지 업로드 후 카테고리 탭 확인 | 실제 씬이 있는 카테고리만 생성 | '테스트' 카테고리가 2개 생성, 1개는 빈 유령 카테고리 | FAIL | 경미 | E-011
25 | 씬 | 씬 관리 | 씬 삭제 확인 | 1. 씬 [삭제](휴지통) 클릭 | 삭제 전 확인 다이얼로그 표시 | '360 이미지를 삭제하시겠습니까?' 확인/취소 다이얼로그 표시 | PASS | -
26 | 씬 | 씬 관리 | 씬 삭제·대표 재지정 | 1. 대표(★) 씬 삭제 후 목록·대표 확인 | 목록에서 제거되고 대표가 다음 씬으로 재지정 | 정상 제거, 대표(★)가 다음 씬으로 자동 재지정 | PASS | -
27 | 씬 | 씬 관리 | 삭제 후 씬 렌더 | 1. 대표 씬 삭제 직후 뷰 확인 | 다음 씬이 즉시 정상 렌더 | 검은 화면으로 표시되다 상호작용(드래그/클릭) 시 복구(렌더 지연) | FAIL | 경미 | E-016
28 | 핫스팟 | 링크 | 링크 핫스팟 생성 | 1. 우클릭 > 링크 > 위치 클릭 > 제목·URL 입력 > 업로드 | 링크 핫스팟이 생성·표시 | 정상 생성('핫스팟이 성공적으로 등록되었습니다') | PASS | -
29 | 핫스팟 | 공통 | 핫스팟 안내 일치 | 1. 도움말(?)의 핫스팟 유형 안내 vs 우클릭 메뉴 비교 | 안내와 실제 메뉴 유형이 일치 | 안내는 4종(정보·이미지·영상·링크), 실제는 5종(공지사항·이미지·비디오·링크·예약) → 불일치 | FAIL | 경미 | E-003
30 | 핫스팟 | 예약 | 예약 빈값 저장 | 1. 예약 핫스팟 > 구역 미선택 상태로 [저장] | 필수값 안내와 함께 저장 차단 | 아무 반응·안내 없음(저장 안 됨+오류 없음) | FAIL | 경미 | E-013
31 | 뷰어 | 뷰어 | 뷰어 모드 전환 | 1. 하단 관리자↔뷰어 토글 | 방문자 관점 뷰어로 전환 | 정상 전환 | PASS | -
32 | 뷰어 | 뷰어 | 원본 파일명 노출 | 1. 뷰어에서 상단 헤더 확인 | 사용자에게 원본 카메라 파일명 비노출 | 헤더에 원본 파일명(X3_H-1(1).jpg 등) 그대로 노출 | FAIL | 경미 | E-014
33 | 뷰어 | 공유 | 공유 버튼 피드백 | 1. 에딧모드 [공유] 클릭 | 공유 링크 복사/표시 등 명확한 피드백 | D3 재검증 시 '주소가 복사되었습니다' 토스트 정상 표시(D1 대비 수정됨) | PASS | -
34 | 비기능 | 보안 | 무단 접근 차단 | 1. 로그인 토큰 없이 content API(cntId) 호출 | 인증 없으면 데이터 미제공(401 등) | 401 'token is not valid' 반환 → 접근제어 정상 | PASS | -
35 | 비기능 | 안정성 | 에디터 콘솔 에러 | 1. 빈/일반 에딧모드에서 콘솔 확인 | 치명적 런타임 에러 없음 | getVisibleChildId null children 등 에러 반복 발생 | FAIL | 경미 | E-015
36 | 비기능 | 성능 | 목록 렌더러 프리즈 | 1. 360 썸네일 다수(대형 투어 포함)인 회사 스페이스 목록 로딩 | 목록이 지연 없이 렌더·상호작용 가능 | 로딩 중 렌더러 일시 프리즈(응답 없음) 2회 관측, 수 초 후 복구 | FAIL | 경미 | E-017
37 | 360이미지 | 업로드 | 배치 업로드 무결성 | 1. 정상 파일 + 미지원 포맷(webp/gif) 1장을 함께 다중선택하여 1회 업로드 2. 통제비교: (a)정상만 (b)정상+해상도실패 (c)정상+포맷거부 배치 각각 결과 확인 | 미지원 파일만 개별 실패하고 정상 파일은 정상 등록(부분 성공) | 배치에 미지원 포맷(webp/gif=빈 jobId) 1장만 있어도 정상 파일까지 전량 등록 실패(데이터 손실). 해상도실패만 있는 배치는 정상분 생존→포맷거부가 배치 커밋을 롤백. 재현 100%(거부단독·최소재현·10/12장), 실패 사유 안내 없음+빈 유령 카테고리 생성 | FAIL | 심각 | E-018
38 | 360이미지 | 업로드 | 특정 해상도 처리 실패 | 1. 정상 2:1 파노라마를 해상도만 달리하여 업로드(7180×3590 / 10771×5385 / 11968×5984) 2. 동일 콘텐츠로 해상도만 스왑(통제실험) | 정상 규격(2:1·유효 JPEG·적정 용량) 파노라마는 해상도와 무관하게 등록 | ≈1만×5천(10771×5385 등) 해상도는 처리 실패(jobId 발급 후 씬 미등록), 7180×3590·11968×5984는 통과. 콘텐츠 고정·해상도만 스왑 시 성패 반전→해상도가 유일 원인(용량·비율·홀짝 반증). 실패 사유·허용범위 안내 없음 | FAIL | 보통 | E-019
39 | 360이미지 | 업로드 | 지원 포맷 정책 불일치 | 1. 통과 해상도(7180×3590)로 jpg/png/webp/gif 각각 업로드 2. 파일선택창 input accept 속성 확인 | 선택 가능한 포맷은 실제 처리되거나, 불가 포맷은 선택 단계에서 제한 | 씬 업로드 input은 accept='image/*'로 webp/gif 선택 허용하나 서버는 jpeg/png만 처리(webp/gif 거부). 같은 앱 다른 업로드 input은 accept='image/png,image/jpeg'로 제한→입력 간 정책 불일치 | FAIL | 경미 | E-020
40 | 핫스팟 | 공통 | 핫스팟 수정 | 1. 생성된 핫스팟의 제목/위치 수정 시도 | 생성된 핫스팟을 편집(제목·위치 등) 가능 | '핫스팟은 수정할 수 없습니다. 새로 등록해주세요' — 수정 기능 부재, 삭제 후 재등록만 가능 | FAIL | 개선 | E-021
41 | 회사 | 회사 관리 | 이메일 형식 검증 | 1. 회사 수정 > 이메일에 '@' 없는 문자열(invalidemail) 입력 > 저장 | 이메일 형식 검증으로 저장 차단·안내 | 형식 검증 없이 '@' 없는 값도 저장됨('수정이 완료 되었습니다') | FAIL | 경미 | E-022
42 | 핫스팟 | 공통 | 삭제 다이얼로그 현지화 | 1. 핫스팟 삭제 클릭 > 확인 다이얼로그/토스트 언어 확인 | 앱 전체(한글)와 일관된 한글 표기 | 핫스팟 삭제만 영문(Delete this hotspot / Delete / Cancel, 토스트 'Delete successfully.') | FAIL | 경미 | E-023

## 제품1_관련이미지
이미지 No | 결함 ID | 이미지
1 | E-001
2 | E-002
3 | E-007
4 | E-009
5 | E-010
6 | E-004
7 | E-008
8 | E-012
9 | E-005
10 | E-011
11 | E-016
12 | E-003
13 | E-013
14 | E-014
15 | E-006
16 | E-015
17 | E-017
18 | E-018
19 | E-019
20 | E-020
21 | E-021
22 | E-022
23 | E-023